## Munka1
Projekt megvalósításának lépései | A tevékenység résztevékenységekre bontása | Felelős személy | 2012 |  | 2013 | [11 empty] | 2014
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Az alapkutatási programok monitoringjával összefüggő tevékenységek | 1.1 A tanácsadói panel felállítása | Dr. Földessy János
1.2 A kutatói teamek munkájának kutatás stratégiai értékelése | bar: 2013 4; 2013 10; 2014 4; 2014 10
1.3 Alapkutatási modulonként éves értékelő (stratégiai) dokumentum készítése, a fontos kutatási irányok kijelölése | bar: 2013 10; 2014 10
1.4 a kutatói teamek által elért eredmények alapján lehetséges kapcsolódási pontok meghatározása a Horizon 2020 stratégiához
2. A - jelű Archív földtani és geofizikai adatok feldolgozása K+F modul | 2.1 A kutatói team birtokában lévő archív térképek és földtani, geofizikai adatbázisok újraértelmezésével a projekt fókusz elemeire vonatkozó információ feltárása | Dr. Less György
2.2 Új földtani modell szintetizálása az archív adatok, újraelemzések, új földtani és geofizikai információk egybeépítésével és értékelésével
2.3 Az elkészült adatbázis digitalizálása, térképi ábrázolása, értékelése térinformatikai eszközökkel
3. B - jelű Földtani mintavételi K+F modul | 3.1 Fúrási mintaraktárak megfelelő anyagainak újraértékelése | Dr. Szakáll Sándor
3.2 Meglévő adatok alapján új kutatófúrások helyének kijelölése, a fúrásos mintavételezés kivitelezése
3.3 Geokémiai terepi mintavételek, adatok értékelése, térbeli eloszlások vizsgálata
Projekt megvalósításának lépései | A tevékenység résztevékenységekre bontása | Felelős személy | 2012 11: 2012; 2013 1: 2013; 2014 1: 2014
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4. C - jelű Földtani elemzés K+F modul | 4.1 Optikai mikroszkópia - kőzettani és ásványtani sajátosságok vizsgálatára ráeső és áteső fényben | Dr. Mádai Ferenc
4.2 Röntgen diffrakciós berendezés (XRD) az érces és az átalakulási ásványtársulások vizsgálatára
4.3 Pásztázó elektron mikroszkóp (SEM) és energiadiszperzív röntgen spektrometria (EDX) az egyedi szemcsék, fázisok összetételének, kapcsolatának vizsgálatára
4.4 minták elemeztetése külső laboratórium igénybevételével
5. D - jelű Földtani és geofizikai értelmezés K+F modul | 5.1 a B és C modulban vett minták és azok laboratóriumi méréseiből származó eredményeinek értékelése | Dr. Hartai Éva
5.2 archív adatok frissítése
5.3 földtani módszertani értékelés történik, amely a kritikus elemek kimutatására, azok földtani, geokémiai indikációra mutató ismeretek bővítését szolgálják
6. E - jelű Stratégiai nyersanyagok hazai készletének becslése K+F modul | 6.1 Szakirodalmi áttekintés a korábbi bányászati tevékenységhez és földtani kutatásokhoz köthető ásványvagyon becslés áttekintése A, B, C és D modulok által szolgáltatott adatok értékelése és a bányászati technológiai know-how alapján a feltételezett készletek becslése, a technológia számára elérhető mennyiség meghatározása. | Dr. Molnár József
6.2 Bányászati kitermelés lehetőségeinek feltárása
7. F - jelű Geofizikai applikációk, a kritikus nyersanyagok kutatásában történő alkalmazhatóságának meghatározása inverziós modell kialakításával K+F modul | 7.1 Érzékenység vizsgálatok elvégzése különböző stratégai nyersanyagok kimutathatóságának vizsgálatára. | Dr. Ormos Tamás
7.2 Sikerrel kecsegtető érzékenységvizsgálati eredmények esetében kísérleti terepi mérések megtervezése, elvégzése és azok inverziós kiértékelése.
7.3 A perspektivikus területeken a már meglévő geofizikai mérési adatok összegyűjtése, és ha szükséges (és lehetséges) azok digitalizálása.
7.4 A mérési adatok egy-egy jellemzőnek ítélt részének újrafeldolgozása tanszéki geofizikai inverziós módszerekkel.
7.5 A tapasztalatok, és eredmények integrálása a kettő alapkutatási programmal, amelynek várható eredménye a különböző stratégai ásványvagyon becslés újraértékelése, esetleg fúrás kitűzése
Projekt megvalósításának lépései | A tevékenység résztevékenységekre bontása | Felelős személy | 2012 11: 2012; 2013 1: 2013; 2014 1: 2014
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
8. G - jelű Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis létrehozása szekunder forrásokra alapozva K+F modul | 8.1 Adatgyűjtés: hulladékok, mint potenciális szekunder nyersanyagforrások, előfordulás, mennyiség és begyűjthetőség vonatkozásában | Dr. Csőke Barnabás
8.2 Adatbázis kialakítása: adatbázis kidolgozása, valamint a projekt megvalósítása során nyert adatok adatbázisba történő felvitele
8.3 A kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai lehetőségek elemzése
8.4 Gazdasági és környezeti komplex értékelés
9. H - jelű Másodlagos nyersanyagforrásból történő mintavételi és elemzési modul K+F modul | 9.1 Irodalomkutatás és a G modul által szolgáltatott adatok alapján potenciális másodlagos források kijelölése, ahol elemzési célra mintavétel indokolt lehet | Dr. Faitli József
9.2 Mintavételek megszervezése és kivitelezése, dokumentálása
9.3 Olyan mintavételi eljárás kidolgozása, amely a nagytömegű nyersanyagból a benne kis koncentrációban és inhomogén módon elhelyezkedő alkotók kimutatására, az eredmények alapján kvantitatív becslésre lehetőséget ad
9.4 A vett minták laboratóriumi elemzése (pl: XRD, SEM és EXD) valamint kémiai elemzés megszervezése és lebonyolítása külső laboratórium igénybevételével
10. I - jel Mechanikai eljárástechnikai módszerek primer és szekunder forrásból származó kritikus elemet tartalmazó nyersanyagok előzetes feldolgozásához K+F modul | 10.1 Irodalomkutatás a meglévő perspektivikus megoldások felfedésére, az adott területen megoldandó feladatok feltárására. | Dr. Bőhm József
10.2 Olyan mechanikai eljárástechnikai alapvizsgálatok végzése, amelyek az egyes nyersanyagforrások mechanikai úton történő elődúsítását megalapozó további K+F tevékenységét alapozzák meg.
10.3 H modul által vett minták eljárástechnikai alapvizsgálatai.
10.4 A minták komponenseinek összenövési és feltárási viszonyainak meghatározása, a feltárási fok növelésének mechanikai eljárástechnikai módszerekkel történő vizsgálata.
10.5 Egyes szétválasztási mechanikai eljárástechnikai módszerek alkalmazhatóságának megítélésére szolgáló laboratóriumi batch jellegű alapkísérletek (pl. eltérő sűrűség, elektromos és mágneses tulajdonságokon alapuló eljárások alkalmazhatósága)
11. J - jelű Reakciótechnika K+F modul | 11.1 Irodalomkutatás a meglévő és perspektivikus reakciótechnikai megoldások felfedésére, az adott területen megoldandó feladatok feltárására. A szerzett információk alapján az alábbi területek esetleges vizsgálata | Dr. Bokányi Ljudmilla
11.2 A kémiai és biológiai szolubilizáció alkalmazhatóságának vizsgálata (pl. kémiai szolubilizáció mechanikai úton történő intenzifikálásának lehetősége). A kritikus elemek oldatból való kinyerése (pl. ion flotálás, bioszorpció, folyadék - folyadék extrakció).
11.3 Reakciótechnikai alapvizsgálatok (pl.: flotáció-technika és kinetika), a folyamatokat befolyásoló kulcstényezők azonosítása
Projekt megvalósításának lépései | A tevékenység résztevékenységekre bontása | Felelős személy | 2012 11: 2012; 2013 1: 2013; 2014 1: 2014
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12. K - jelű Maradékanyagok hasznosítása, beágyazási eljárások K+F modul | 12.1 Mechanikailag aktivált pernye geopolimerizációja | Dr. Mucsi Gábor
12.2 Geopolimer mikro- és nanoszerkezetének vizsgálata
12.3 Geopolimer tulajdonságainak kiértékelése
13. L - jelű Recycling-barát terméktervezés és gyártástechnológia K+F modul | Recycling-barát terméktervezés és gyártástechnológia lehetőségeinek feltárása, vizsgálata és környezeti értékelési rendszerének kidolgozása kiemelten a kritikus nyersanyagok hasznosítására tekintettel | Dr. Csőke Barnabás
14. M jelű Hulladéklogisztika K+F modul | Olyan logisztikai modellek kidolgozására kerül sor, amely az egyes decentralizált módon keletkező másodnyersanyag-források gazdaságos feldolgozását teszik lehetővé | Dr. Csőke Barnabás
14. N - jelű Gazdasági értékelés K+F modul | A, E, G, I és J modulokból kapott adatok, irodalmi hivatkozások és a globális gazdasági tendenciák alapján a kutatott fókuszterület gazdasági értékelése a hazai gazdaságra jótékonyan ható területek feltárása | Dr. Csőke Barnabás
15. Tudástranszfer tevékenység | 15. 1 Szabadalmi eljárások bonyolítása | Dr. Földessy János
15.2 Tudástranszfer együttműködő gazdasági szervezetek felé
15.3 Tudástranszfer együttműködő hazai K+F szervezetek felé
15.4 Tudástranszfer együttműködő nemzetközi K+F szervezetek felé
16. Egyéb tevékenységek | 16.1 Menedzsment tevékenység | Dr. Gombkötő Imre
16. 2 Nyilvánosság biztosítása
16.3 Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenység
16.4 Könyvvizsgálat
"Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására”
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005
CriticEl